## 项目周报
项目周报
项目名称 | RQ-A-2-40 / RQ-A-2-50 航迹精度与 A-5 客户端
当前WBS文件版本 |  | 未提供独立 WBS 文件 | 项目经理 | 待确认 | 项目阶段 | C.1 需求与范围确认
项目总体进度 |  | 第 1 周约 95%；GitHub 推送待完成 | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 课程：09/22-09/28；实际：2026/10/27
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
明确两项需求和范围 |  |  | README.md；docs/requirements/requirements.md；CURRENT_LINE_PROJECT_BRIEF.md |  | 100 | 本地成果完成；GitHub 推送待完成
确认已规范化输入及端口草案 |  |  | docs/requirements/input-contract.md；src/domain/track.ts；src/ports/a5-track-client.ts |  | 100 | 草案待第 2 周复核；GitHub 推送待完成
列出外部问题与验收方向 |  |  | docs/requirements/a5-open-questions.md；docs/requirements/traceability.md |  | 100 | 功能测试尚未实现；GitHub 推送待完成
建立工程检查和周内证据 |  |  | package.json；pnpm-lock.yaml；docs/test-evidence/week-01.md；docs/weekly/week-01.md |  | 80 | 提交 652ef0f；GitHub 推送连接失败
遇到的问题及解决方法
原课程窗口 2026/09/22-09/28 已过；实际执行日为 2026/10/27，未倒填。 |  |  |  | 解决：项目文档、追踪矩阵和周报按真实日期及正确需求号记录。
项目简报含 RQ-A-1-40/50 误写；本线统一使用 RQ-A-2-40/50。 |  |  |  | 解决：只将已存在的文件列为成果物，忽略依赖与构建产物。
pnpm check 和 pnpm build 通过；Vitest 无测试文件，功能需求未验收。 |  |  |  | 后续：恢复 GitHub 连接后推送，核对远端提交及文件清单。
GitHub 推送时连接 github.com:443 失败；本地提交 652ef0f 已建立。
需领导协调解决的问题和建议
请协助确认正式 A-5 测试地址、认证方式和接口契约。 |  |  |  | 当前不访问真实服务；外部待确认项见 docs/requirements/a5-open-questions.md。
请确认 202 语义、幂等窗口、容量上限、存储精度和读回能力。 |  |  |  | GitHub 仓库已公开，但本机推送链路仍需恢复；周报不写已上传。
真实环境授权前仅使用匿名合成夹具和本地 Mock。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
设计精度语法与范围比较 |  |  |  | docs/adr/ 精度 ADR；测试映射 |  | 100
设计批量写入与 202 响应 |  |  |  | contracts/a5/openapi.yaml；客户端设计说明 |  | 100
设计重试、超时、幂等与 Mock |  |  |  | Mock 设计；唯一测试 ID 清单 |  | 100
复核正式契约差异 |  |  |  | A-5 问题清单更新；ADR/追踪矩阵更新 |  | 50