## 项目周报
项目周报
项目名称 | RQ-A-2-40 / RQ-A-2-50 航迹精度与 A-5 客户端
当前WBS文件版本 |  | 未提供独立 WBS 文件 | 项目经理 | 待确认 | 项目阶段 | C.3 精度模块核验与补强
项目总体进度 |  | C.3 已完成 | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 课程 10/19-25；实际 10/27
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
十进制语法及坐标边界校验 |  |  | src/precision/decimal-string.ts test/precision/decimal-string.test.ts |  | 100 | UT-C-40-01..03 通过
TrackBatch 与 JSON 字符保真 |  |  | src/precision/track-batch-json.ts test/precision/track-batch-json.test.ts |  | 100 | UT-C-40-04 通过；稀疏数组缺陷先复现后修复
更新工程检查与测试追踪 |  |  | package.json；README.md docs/requirements/test-cases.md docs/requirements/traceability.md |  | 100 | pnpm check、pnpm build 通过；4 项测试通过
提交第三周证据与周报 |  |  | docs/test-evidence/week-03.md docs/weekly/week-03.md docs/weekly/项目周报-第3周.xlsx |  | 100 | 代码及证据 a245669 已推送；本周报随本次提交
遇到的问题及解决方法
稀疏 tracks 数组原可绕过批次校验；UT-C-40-04 新增复现断言先失败。 |  |  |  | 改为逐项检查并拒绝空位；同一测试随后通过。
受限环境首次运行 Vitest 遇到 spawn EPERM，未执行断言。 |  |  |  | 在允许工作进程的本机环境重跑；4 个测试及 pnpm check 均通过。
课程窗口 2026/10/19-10/25 已过，实际于 2026/10/27 执行。 |  |  |  | 执行记录和周报均注明真实日期，不倒填课程窗口。
正式 A-5 是否接受 JSON 字符串测量值仍未确认。 |  |  |  | 只声明本地字符保真；如仅接受 JSON 数字，记录契约冲突并确认方案。
需领导协调解决的问题和建议
请确认正式 A-5 是否接受 JSON 字符串测量值。 |  |  |  | 若只接受 JSON 数字，需确认不损失原始字符的精度方案。
请提供正式 A-5 测试地址、认证方式与联调授权。 |  |  |  | 取得授权前不访问真实服务。
请确认批次上限、202 语义、幂等与持久化读回能力。 |  |  |  | Mock 或 HTTP 202 不能证明真实落库。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
实现单条/批量 POST /v1/tracks |  |  |  | 计划：src/a5-client/**；IT-C-50-01..02 |  | 100
解析 202 全接收与部分拒绝 |  |  |  | 计划：响应解析及 IT-C-50-14/25..27/30 |  | 100
拒绝无效请求和异常响应 |  |  |  | 计划：IT-C-50-24/28/31 等客户端测试 |  | 100
记录第四周离线执行证据 |  |  |  | 计划：docs/test-evidence/week-04.md；docs/weekly/week-04.md |  | 100