## 项目周报
项目周报
项目名称 | RQ-A-2-40 / RQ-A-2-50 航迹精度与 A-5 客户端
当前WBS文件版本 |  | 未提供独立 WBS 文件 | 项目经理 | 待确认 | 项目阶段 | C.4 正常写入与响应校验
项目总体进度 |  | C.4 已完成 | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 课程待定；实际 10/27
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
单条/批量 POST 与稳定请求体 |  |  | src/a5-client/http-a5-track-client.ts |  | 100 | IT-C-50-01..02 通过；无真实请求
严格解析 202 全接收/拒绝 |  |  | src/a5-client/parse-acceptance.ts test/a5-client/http-a5-track-client.test.ts |  | 100 | IT-C-50-14、25..27、30 通过
无效输入校验与状态边界 |  |  | README.md docs/design/a5-client.md docs/requirements/test-cases.md docs/requirements/traceability.md |  | 100 | IT-C-50-24、28、31 通过；pnpm check/build 通过
提交第四周证据与周报 |  |  | docs/test-evidence/week-04.md docs/weekly/week-04.md docs/weekly/项目周报-第4周.xlsx |  | 100 | 实现提交 6b98e43 已推送；本周报纳入本次提交
遇到的问题及解决方法
正式 A-5 地址、认证和请求/响应契约未确认。 |  |  |  | 注入 fetch 完成离线验证；未访问真实服务。
正式 A-5 是否接受 JSON 字符串测量值仍未确认。 |  |  |  | 保留原始文本；如只接受 JSON 数字，记录冲突并确认方案。
草案 HTTP 202 只表示接收确认，不能证明持久化。 |  |  |  | 真实验收仍需授权测试环境的存储与读回证据。
第四周课程窗口待确认；实际执行日为 2026/10/27。 |  |  |  | 周记录与周报按真实日期填写，不虚构课程窗口。
需领导协调解决的问题和建议
请确认正式 A-5 是否接受 JSON 字符串测量值。 |  |  |  | 若只支持 JSON 数字，需共同确认精度保障方案。
请提供正式 A-5 测试地址、认证方式和授权。 |  |  |  | 授权前不访问真实服务。
请确认批次限制、202 部分拒绝和幂等语义。 |  |  |  | 据正式契约再同步客户端、Mock、OpenAPI 与测试。
请确认 A-5 持久化和读回核验方式。 |  |  |  | 本地测试与 HTTP 202 均不作为真实落库证据。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
处理 400/409 及 429/503 有限重试 |  |  |  | 计划：客户端修订；IT-C-50-03..06 |  | 100
处理网络错误、超时与取消 |  |  |  | 计划：IT-C-50-12/16/17/29/32 |  | 100
验证同键同体和 Retry-After |  |  |  | 计划：IT-C-50-13/18/19/33 |  | 100
脱敏失败记录及执行证据 |  |  |  | 计划：IT-C-50-15；docs/test-evidence/week-05.md |  | 100